## Trang_tính1
Thành viên | Phần phụ trách chính | Nội dung thực hiện chi tiết
Duong | Dữ liệu và phân tích khám phá – EDA | Giới thiệu bài toán dự báo giá nhà, mục tiêu và ý nghĩa thực tế của đề tài. Đọc và kiểm tra ba tập train, validation, test; xác định số dòng, số cột, kiểu dữ liệu, biến mục tiêu và các thuộc tính quan trọng. Xây dựng bảng mô tả dữ liệu; kiểm tra dữ liệu trùng, dữ liệu thiếu và các giá trị bất thường. Phân tích phân phối của giá nhà, diện tích, chất lượng tổng thể, khu vực và các đặc trưng nổi bật. Thực hiện phân tích tương quan, ngoại lệ và mối quan hệ giữa các thuộc tính với SalePrice. Chuẩn bị biểu đồ có tiêu đề, chú thích và nhận xét rõ ràng. Hoàn thiện các cell EDA trong notebook; viết phần giới thiệu dữ liệu và phân tích khám phá trong báo cáo; chuẩn bị slide dữ liệu và EDA.
Tuan | Tiền xử lý và xây dựng đặc trưng | Xác định biến đầu vào và biến mục tiêu; loại bỏ những cột không phù hợp với quá trình huấn luyện như mã định danh. Phân chia thuộc tính thành biến số và biến phân loại. Xử lý giá trị thiếu bằng phương pháp phù hợp; mã hóa biến phân loại bằng One-Hot Encoding; chuẩn hóa biến số khi mô hình yêu cầu. Xây dựng các đặc trưng mới có ý nghĩa như tổng diện tích sử dụng, tuổi ngôi nhà, thời gian từ lần sửa chữa gần nhất hoặc tổng diện tích khu vực phụ. Kết hợp các bước tiền xử lý bằng ColumnTransformer và Pipeline. Kiểm tra dữ liệu sau biến đổi, xử lý các giá trị phân loại mới và bảo đảm validation/test không tham gia vào quá trình học. Hoàn thiện phần code tiền xử lý trong notebook; viết phần tiền xử lý và feature engineering trong báo cáo; chuẩn bị slide mô tả pipeline.
Vũ | Xây dựng mô hình và đánh giá | Xây dựng mô hình baseline để làm cơ sở so sánh. Huấn luyện và đánh giá các thuật toán hồi quy phù hợp như Linear Regression, Ridge, Lasso, Elastic Net, Random Forest hoặc Gradient Boosting. Sử dụng cùng dữ liệu, pipeline và chỉ số đánh giá để bảo đảm so sánh công bằng. Tinh chỉnh siêu tham số của các mô hình tiềm năng; phân tích kết quả train và validation để nhận biết overfitting hoặc underfitting. Lựa chọn mô hình cuối dựa trên kết quả validation, sau đó mới đánh giá trên tập test. Tính và giải thích các chỉ số MAE, RMSE, R² và RMSLE. Phân tích residual, các trường hợp dự báo sai nhiều và mức độ quan trọng của đặc trưng. Lưu model hoàn chỉnh để chuyển sang phần triển khai. Viết phần phương pháp, thực nghiệm, kết quả và phân tích sai số trong báo cáo; chuẩn bị slide so sánh mô hình và kết quả cuối.
Đức | Deploy và hoàn thiện sản phẩm | Nhận model và thông tin đầu vào từ phần mô hình; đóng gói model cùng pipeline để có thể sử dụng trực tiếp mà không cần huấn luyện lại. Xây dựng backend thực hiện tải model, kiểm tra dữ liệu đầu vào và trả về kết quả dự báo. Xây dựng giao diện Streamlit cho phép nhập thông tin một căn nhà, dự báo nhanh và dự báo nhiều căn nhà bằng file CSV. Hiển thị giá dự báo rõ ràng; xử lý các trường hợp thiếu dữ liệu, sai kiểu dữ liệu hoặc file không đúng định dạng. Kiểm thử chức năng dự báo đơn, dự báo hàng loạt và tải kết quả. Hoàn thiện cấu trúc thư mục backend/frontend, requirements.txt, README và hướng dẫn cài đặt. Đưa mã nguồn lên GitHub, triển khai ứng dụng và kiểm tra đường dẫn hoạt động. Viết phần kiến trúc hệ thống, triển khai, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và giới hạn sản phẩm trong báo cáo; chuẩn bị slide giao diện, kiến trúc và kịch bản demo.